## Sheet1
แบบรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5)
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2565
หน่วยงาน ศูนย์บริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
** หน่วยงานได้ระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยง ตามมาตราฐานการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | สาเหตุความเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง |  |  | ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI) | ช่วง/ระยะเวลาดำเนินการ | กิจกรรมการควบคุมภายใน | การประเมินผลการควบคุมภายใน (บรรลุ/ไม่บรรลุ) |  | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุม | หน่วยงานผู้รับผิดชอบ/ชื่อผู้กำกับควบคุม/ชื่อผู้รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ | หมายเหตุ
|  |  | โอกาสที่จะเกิด (A) | ผลกระทบ (B) | ระดับความเสี่ยง (A)*(B) |  |  |  | การติดตามฯ รอบ 6 เดือน | การติดตามฯ รอบ 12 เดือน
ภารกิจ การบริการรวิชาการ แผนการดำเนินการ ด้านบริหารกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ | รายได้จากการบริการวิชาการไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น | ค่าใช้จ่ายด้านค่าเช่าสถานที่เพิ่มขึ้น | 5 | 5 | 25 | 1. เพิ่มรายได้จากการบริการวิชาการโดยการแสวงหาลูกค้ารายใหม่ทั้งภาครัฐและเอกชนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 2 หน่วยงาน | ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 | 1. สร้างฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ เช่น กลุ่มกองทุน และบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ |  |  |  |  | รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร, รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ, รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และผู้จัดการ เบอร์ติดต่อ 092-289-1259
[6 empty] | 2. มีการวางแผนควบคุมเพื่อลดค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ 2565 ให้สมดุลกับรายได้ |  | 2. มีการจัดทำแผนควบคุมค่าใช้จ่ายให้สมดุลกับรายได้
ภารกิจ การบริการรวิชาการ แผนการดำเนินการ ด้านการดำเนินงาน | การทำงานของแต่ละฝ่ายในองค์กรไม่เชื่อมโยงและต่อเนื่องในช่วงมาตรการ Work From Home | การขาดทักษะการทำงานแบบออนไลน์ | 3 | 5 | 15 | 1. การเพิ่มความรู้ในการทำงานออนไลน์ | ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 | 1. มีโครงการจัดอบรมการใช้เครื่องมือสำหรับการทำงานออนไลน์ |  |  |  |  | รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร, รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ, รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และผู้จัดการ เบอร์ติดต่อ 092-289-1259
[6 empty] | 2. เกิดเครื่องมือหรือสื่อที่ช่วยในการเชื่อมโยงการทำงานของแต่ละฝ่ายในองค์กร |  | 2. เกิดเครื่องมือในการควบคุม ติดตามการทำงานออนไลน์
ภารกิจ การบริการรวิชาการ แผนการดำเนินการ ด้านการดำเนินงาน | ข้อมูลการทำงานของโครงการบริการวิชาการไม่สามารถเชื่อมโยงและไม่สามารถติดตามได้ | ข้อมูลการทำงานถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลส่วนตัวของพนักงานแต่ละบุคคลทำให้ไม่ก่อให้เกิดการใช้งานของข้อมูลร่วมกัน | 3 | 4 | 12 | 1. วิเคราะห์ ออกแบบโครงสร้าง การทำการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบและถูกต้อง | ตุลาคม 2564 - มิถุนายน 2565 | 1. มีการวิเคราะห์และ update ข้อมูลในเอกสารและแบบอิเล็กทรอนิกส์พื่อใช้ในงานในโครงการบริการวิชาการและงานส่วนต่าง ๆ ของศูนย์บริการวิชาการ |  |  |  |  | รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ, รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และผู้จัดการ เบอร์ติดต่อ 092-289-1259
[6 empty] | 2. นำระบบฐานข้อมูลดิจิทัลเข้ามาช่วยและทดแทนการทำงานแบบเดิม โดยเชื่อมโยงข้อมูลให้อยู่ในรูปฐานข้อมูลกลาง |  | 2. มีการจัดทำฐานข้อมูลของศูนย์บริการโดยเชื่อมโยงข้อมูลให้อยู่ในรูปฐานแบบข้อมูลกลาง
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | สาเหตุความเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง |  |  | ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI) | ช่วง/ระยะเวลาดำเนินการ | กิจกรรมการควบคุมภายใน | การประเมินผลการควบคุมภายใน (บรรลุ/ไม่บรรลุ) |  | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุม | หน่วยงานผู้รับผิดชอบ/ชื่อผู้กำกับควบคุม/ชื่อผู้รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ | หมายเหตุ
|  |  | โอกาสที่จะเกิด (A) | ผลกระทบ (B) | ระดับความเสี่ยง (A)*(B) |  |  |  | การติดตามฯ รอบ 6 เดือน | การติดตามฯ รอบ 12 เดือน
ภารกิจ การบริการรวิชาการ แผนการดำเนินการ ด้านการดำเนินงาน | คุณภาพการให้บริการที่ส่งมอบให้ลูกค้าไม่สม่ำเสมอ | ขาดระบบการบริหารตามมาตรฐานการวัดคุณภาพ | 3 | 5 | 15 | 1. บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจการดำเนินการตามมาตรฐานการวัดคุณภาพที่เป็นสากล 2. บุคลากรสามารถดำเนินการตามขั้นตอนของระบบมาตรฐานการวัดคุณภาพได้อย่างถูกต้อง | ตุลาคม 2564 - มิถุนายน 2565 | 1. ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจระบบมาตรฐานการวัดคุณภาพ (ISO 9001) ให้กับบุคลากร |  |  |  |  | รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ, และผู้จัดการ เบอร์ติดต่อ 092-289-1259
[6 empty] | 3. ศูนย์บริการวิชาการจัดทำระบบมาตรฐานการวัดคุณภาพ (ISO 9001) |  | 2. ศูนย์บริการวิชาการ ได้การรับรองมาตรฐานการวัดคุณภาพ (ISO 9001)
หมายเหตุ : ผ่านการพิจารณาจากการแจ้งเวียนคณะกรรมการอำนวยการศูนย์บริการวิชาการ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 | [11 empty] | ลงชื่อ.......................................................................................
มติ เห็นชอบ | [11 empty] | (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระนันท์ คำนึงวุฒิ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ
วันที่ 31 สิงหาคม 2564