รายงานติดตามแผนจัดการความเสี่ยง รอบ แบบ RM-3

2 : 12 เดือน

หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

| ลำดับที่ | ความเสี่ยง ที่พบ | สาเหตุ ความเสี่ยง | วิธีจัดการ ความเสี่ยง | ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI) | สาเหตุที่ทำให้ไม่บรรลุตามค่าที่รับได้ | แนวทางในการลดความเสี่ยง | แผนดำเนินการลดความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ชื่อ KRI | ค่าที่ รับได้ | ผลดำเนินตาม KRI | บรรลุ/ไม่บรรลุ |  |  |  |  |  |
| 1 | กำหนดนโยบายควบคุมความเสี่ยงการใช้อินเตอร์เน็ต | บุคลากรยังไม่ทราบถึงวิธีการลดความเสี่ยงจากการใช้อินเตอร์เน็ต | - ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการใช้ BUASRI ID - ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมป้องกันไวรัสของมหาวิทยาลัย | การติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสของมหาวิทยาลัย | จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงานที่ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสของมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 50% ของทั้งหมด | ประชาสัมพันธ์ความรู้ และติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสให้กับคอมพิวเตอร์ ของ บุคลากรเกิน 50% | บรรลุ | บรรลุตามค่าที่ได้รับ | ติดตั้งระบบป้องกันไวรัส อัพเดทข้อมูลไวรัสสม่ำเสมอ สำรองข้อมูลไว้ต่างที่กัน | ประชาสัมพันธ์ไวรัสตัวที่คุกคามในปัจจุบัน กระตุ้นให้บุคลากรติดตั้งและอัพเดทข้อมูลไวรัสอยู่เสมอ แนะนำให้สำรองข้อมูลไว้ต่างที่กัน | ก.ย.59/งานสาร สนเทศและประชา สัมพันธ์ | ได้ประชา สัมพันธ์วิธีการลดความเสี่ยงจากการใช้อินเตอร์เน็ต และติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสให้กับคอมพิวเตอร์ของบุคลากรทำให้บรรลุตามค่าที่ได้รับ |
| ลำดับที่ | ความเสี่ยง ที่พบ | สาเหตุ ความเสี่ยง | วิธีจัดการ ความเสี่ยง | ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI) | สาเหตุที่ทำให้ไม่บรรลุตามค่าที่รับได้ | แนวทางในการลดความเสี่ยง | แผนดำเนินการลดความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|  |  |  |  | ชื่อ KRI | ค่าที่ รับได้ | ผลดำเนินตาม KRI | บรรลุ/ไม่บรรลุ |  |  |  |  |  |
| 2 | ความต้องการฝึกอบรมของบุคลากรเพื่อการพัฒนาความรู้และทักษะ | บุคลากรยังไม่ให้ความ สำคัญการเข้ารับการฝึก อบรมเพิ่มพูนความรู้และทักษะ | - จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร - จัดทำสถิติการเข้าอบรม - แจ้งข้อมูลสถิติต่อที่ประชุม กรรมการหน่วยงานทุกไตรมาส | จำนวนการขออนุมัติเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้และทักษะ | สายวิชาการ 100% สายสนับสนุน 50% | -สายวิชาการ 96.05 -สายสนับสนุน 89.09 | - ไม่บรรลุ - บรรลุ | - บุคลากรสายวิชาการยังไม่บรรลุตามค่าที่ได้รับ เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ | - สนับสนุนงบประมาณให้เพียงพอ - ส่งเสริม/สนับสนุนให้คณาจารย์ ไปพัฒนาตนเองให้ครบทุกคน - บรรลุตามค่าที่ได้รับ | ควบคุมต่อในปีงบประมาณถัดไป | ก.ย. 59/งานการเจ้าหน้าที่ | ได้จัดทำแผนฯ และสรุปข้อมูลการพัฒนาบุคลากร ทั้งสายวิชาการและสาย สนับสนุนฯ ซึ่งมีบุคลากรของคณะที่ได้รับการพัฒนา คิดเป็นร้อยละ 93.13 ส่วนสายวิชาการยังไม่บรรลุตามค่าที่ได้รับ |
| ลำดับที่ | ความเสี่ยง ที่พบ | สาเหตุ ความเสี่ยง | วิธีจัดการ ความเสี่ยง | ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI) | สาเหตุที่ทำให้ไม่บรรลุตามค่าที่รับได้ | แนวทางในการลดความเสี่ยง | แผนดำเนินการลดความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|  |  |  |  | ชื่อ KRI | ค่าที่ รับได้ | ผลดำเนินตาม KRI | บรรลุ/ไม่บรรลุ |  |  |  |  |  |
| 3 | การกำหนดวิธีปฏิบัติในการใช้จ่าย เงินทดรองราชการ | บุคลากรยังขาดวินัยทางการเงินในการใช้คืนเงินทดรองราชการ | - แจ้งแนวปฏิบัติการใช้สัญญา เงินทดรองราชการ พร้อมสำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับผู้ยืมทุกครั้ง - แจ้งข้อมูลสถิติต่อที่ประชุม กรรมการหน่วยงานทุกเดือน | จำนวนสัญญายืมเงินทดรองราชการที่ใช้เงินยืมทันเวลาที่กำหนด | จำนวนสัญญายืมเงินทดรองราชการที่ใช้เงินยืมทันเวลาที่กำหนดไม่น้อยกว่า 80% ของสัญญาที่มี | 56.00 % | ไม่บรรลุ | ส่งคืนไม่ตรงเวลา เอกสารการเบิก จ่ายไม่ถูกต้อง ต้องส่งคืนแก้ไข | เร่งดำเนินการปิดโครงการโดยเร็วหลังโครงการเสร็จสิ้น เพื่อมีเวลาในการแก้ไขข้อผิดพลาด ในเวลาที่กำหนดในสัญญายืมเงิน | ควบคุมต่อในปีงบประมาณถัดไป | ก.ย.59/งานคลังและพัสดุ | ได้แจ้งแนวปฏิบัติและสถิติการใช้สัญญาเงินทดรองราชการผ่านที่ประชุมคณะกรรม การประจำสำนักงานคณบดี แต่การส่งคืนสัญญาฯ ยังไม่ตรงเวลา เอกสารการเบิกจ่ายยังไม่ถูกต้อง และมีการส่งคืนเพื่อแก้ไข ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 56.00 ทำให้ไม่บรรลุตามค่าที่ได้รับ |

| ลำดับที่ | ความเสี่ยง ที่พบ | สาเหตุ ความเสี่ยง | วิธีจัดการ ความเสี่ยง | ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI) | สาเหตุที่ทำให้ไม่บรรลุตามค่าที่รับได้ | แนวทางในการลดความเสี่ยง | แผนดำเนินการลดความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ชื่อ KRI | ค่าที่ รับได้ | ผลดำเนินตาม KRI | บรรลุ/ไม่บรรลุ |  |  |  |  |  |
| 4 | การจัดทำรายงานผลการบำรุง รักษาครุภัณฑ์ที่มีวงเงินสูงให้เป็นไปตามแผน | ครุภัณฑ์ที่มีวงเงินสูงยังขาดการจัดทำแผนการบำรุงรักษา ทำให้เกิดปัญหาในการจัดสรรงบประมาณซ่อมแซม | - จัดทำแผนบำรุงรักษาเสนอหน่วยงาน - รายงานผลการปฏิบัติให้หน่วยงานทุก 6 เดือน | จำนวนครุภัณฑ์ที่มีวงเงินสูง ที่ได้จัดทำแผนบำรุง รักษา | จำนวนครุภัณฑ์ที่มีวงเงินสูง ที่ได้บำรุงรักษาเป็นไปตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80% ของครุภัณฑ์ที่มีวงเงินสูงทั้งหมด | ครุภัณฑ์ที่มีวงเงินสูง ได้รับการบำรุงรักษาตามแผนไม่น้อยกว่า 80 % ของครุภัณฑ์วงเงินสูงทั้งหมดที่ได้รับการจัดสรรตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 | บรรลุ | บรรลุตามค่าที่ได้รับ | - จัดทำแผนบำรุงรักษาครุภัณฑ์ที่กำหนด -รายงานผลการปฏิบัติตามแผน | -กำหนดครุภัณฑ์ในการจัดทำแผนบำรุงรักษา -ปฏิบัติตามแผนที่กำหนด -รายงานผลการปฏิบัติตามแผน -จัดทำงบประมาณบำรุงรักษา | ก.ย. 59/หัวหน้าภาควิชา/สาขาวิชา ที่มีครุภัณฑ์วงเงินสูง | ได้บำรุง รักษาครุภัณฑ์ที่มีวงเงินสูงตามแผนการจัดสรรงบประมาณซ่อมแซม ทำให้บรรลุตามค่าที่ได้รับ |

ผ่านการพิจารณาที่ประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยงาน เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 ครั้งที่ 9/2559 วาระที่ 4.3

..................................................

(รองศาสตราจารย์ ดร.เวคิน ปิยรัตน์)

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

วันที่ ............. ตุลาคม 2559