หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

แบบติดตามแผนจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (งวดปัจจุบัน แบบ RM-3

: รอบ 12 เดือน)

สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

| ลำ ดับที่ | ความเสี่ยง ที่พบ | สาเหตุ ความเสี่ยง | วิธีจัดการ ความเสี่ยง | ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI) | สาเหตุที่ทำให้ไม่บรรลุตามค่าที่รับได้ | แนวทางในการลดความเสี่ยง | แผนดำเนินการลดความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิด ชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ชื่อ KRI | ค่าที่ รับได้ | ผลดำเนินตาม KRI | บรรลุ/ไม่บรรลุ |  |  |  |  |  |
| 1 | การกำหนดวิธีปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินทดรองราชการ | บุคลากรยังขาดวินัยทางการเงินในการใช้คืนเงินทดรองราชการ | 1. แจ้งแนวปฏิบัติการใช้สัญญา เงินทดรองราชการ พร้อมสำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับผู้ยืมทุกครั้ง 2. แจ้งข้อมูลสถิติต่อที่ประชุม กรรมการหน่วยงานทุกเดือน | จำนวนสัญญายืมเงินทดรองราชการที่ใช้เงินยืมทันเวลาที่กำหนด | จำนวนสัญญายืมเงินทดรองราชการที่ใช้เงินยืมทันเวลาที่กำหนดไม่น้อยกว่า 80% ของสัญญาที่มี | ร้อยละ 75 ของสัญญายืมเงินทดรองราชการที่ใช้เงินยืมทันเวลาที่กำหนด | ไม่บรรลุ | ส่งเอกสารการเบิกจ่ายใกล้ถึงกำหนดเวลาของสัญญา แต่ เอกสารมีการส่งคืนเพื่อแก้ไข และเรียบร้อยภายหลังครบกำหนดสัญญา | ประชุมแจ้งแนวปฏิบัติในการจัดโครงการกับผู้เกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการสำนักงานคณบดี | เร่งติดตามการปิดโครงการจากผู้เกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน ภายหลังเสร็จสิ้นโครงการผ่านคณะกรรมการประจำสำนักงานคณบดี | ก.ย.60/หัวหน้างานการเงิน/รองคณบดีฝ่ายแผนฯ | ได้แจ้งแนวปฏิบัติ กำกับติดตามการจัดโครงการและการใช้สัญญาเงินทดรองราชการผ่าน ที่ประชุมคณะกรรม การประจำสำนักงานคณบดี แต่ยังมี เอกสารการเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง และมีการส่งคืนเพื่อแก้ไข ซึ่งมีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 75 ทำให้ไม่บรรลุตามค่าที่ได้รับ |
| ลำ ดับที่ | ความเสี่ยง ที่พบ | สาเหตุ ความเสี่ยง | วิธีจัดการ ความเสี่ยง | ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI) | สาเหตุที่ทำให้ไม่บรรลุตามค่าที่รับได้ | แนวทางในการลดความเสี่ยง | แผนดำเนินการลดความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|  |  |  |  | ชื่อ KRI | ค่าที่ รับได้ | ผลดำเนินตาม KRI | บรรลุ/ไม่บรรลุ |  |  |  |  |  |
| 2 | การปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบระยะเวลา TQF | หลักสูตรปรับปรุงล่าช้ากว่ากรอบระยะเวลา TQF | 1. แจ้งแผนการดำเนินการและแผนปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรทุกระดับให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ 2. กำกับ ติดตาม ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรทุกระยะให้ทันตามกรอบระยะเวลา TQF ก่อนการเปิดภาคเรียน | ทุกหลักสูตรปรับปรุงหลักสูตรทัน ตามกรอบระยะเวลา TQF ก่อนเปิดภาคเรียน ร้อยละ 100 | ทุกหลักสูตรปรับปรุงหลักสูตรได้ทันตามกรอบระยะเวลา TQF ก่อนเปิดภาคเรียน | ทุกหลักสูตรปรับปรุงหลักสูตรได้ทันตามกรอบระยะเวลา TQF ร้อยละ 100 (หลักสูตรระดับปริญญาตรีผ่านการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560) | บรรลุ | - | - | - | ก.ย. 60หัวหน้างานบริการศึกษา/รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ | ได้กำกับ ติดตามให้ทุกหลักสูตรปรับปรุงหลักสูตรให้ทันตามกรอบระยะเวลา TQF ส่งผลให้บรรลุตามค่าที่ได้รับ |
| 3 | การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนานาชาติของบุคลากรสายวิชาการ | 1. ความรู้ความ สามารถของอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2. ศักยภาพการแข่งขันของอาจารย์คณะวิศวกรรม ศาสตร์ | สำรวจเกณฑ์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ เช่น ระดับคะแนนสอบภาษาอังกฤษ นำมากำหนดใช้เป็นเกณฑ์รับอาจารย์ใหม่ของคณะ | จำนวนเกณฑ์ความสามารถด้านภาษา อังกฤษของการรับอาจารย์ ใหม่ | ไม่น้อยกว่า 1 เกณฑ์ | พบเกณฑ์ความสามารถด้านภาษา อังกฤษ ของการรับอาจารย์ใหม่ ม.มหิดล | บรรลุ | - | - | - | ก.ย.60/รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ/รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ/รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ | ได้กำหนดเกณฑ์ด้านภาษาสำหรับการรับอาจารย์ใหม่ส่งผลให้บรรลุตามค่าที่ได้รับ |
| ลำดับที่ | ความเสี่ยง ที่พบ | สาเหตุ ความเสี่ยง | วิธีจัดการ ความเสี่ยง | ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI) | สาเหตุที่ทำให้ไม่บรรลุตามค่าที่รับได้ | แนวทางในการลดความเสี่ยง | แผนดำเนินการลดความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|  |  |  |  | ชื่อ KRI | ค่าที่ รับได้ | ผลดำเนินตาม KRI | บรรลุ/ไม่บรรลุ |  |  |  |  |  |
| 4 | ปัญหาสุขภาพของบุคลากรในคณะวิศวกรรม ศาสตร์ | มีปัญญาสุขภาพที่บุคลากรไม่รู้ตัว ซึ่งสามารถแสดงอาการร้ายแรงอย่างกระทันถึงขั้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ | 1. ส่งเสริมให้บุคลากรออกกำลังกาย 3 วันต่อสัปดาห์โดยเข้าร่วมกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น 2. รณรงค์ให้บุคลากรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพและมีแคลอรีต่ำ เช่น การจัดเลี้ยงเปลี่ยนขนมเป็นผลไม้ และงดอาหารประเภทมีไขมันสูง เป็นต้น 3. อบรมการจัดการความเครียดจากการทำงาน | จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับคอเรสเตอรอลและน้ำตาลในเลือดลดลง | ระดับคอเรสเตอรอล และน้ำตาลในเลือดของผู้เข้าร่วมโครงการมีจำนวนลดลง 100 % | ไม่สามารถวัดค่าระดับคอเรสเตอรอล และน้ำตาลในเลือดของผู้เข้าร่วมโครงการได้ | ไม่บรรลุ | ประสบปัญหาเรื่องงบประมาณในการวัดค่าระดับคอเรสเตอ รอล และน้ำตาลในเลือด | 1. จัดตั้งงบประมาณ ส่งเสริมกิจกรรมการดูแลสุขภาพ 2. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ส่งเสริมการดูแลสุขภาพ 3. ขอความร่วมมือการจัดกิจกรรมการดูแลสุขภาพผ่านที่ประชุมคณะฯ | 1.จัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการดูแลสุขภาพ 2 จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและดูแลสุขภาพ 3. จัดตั้งงบประมาณ ส่งเสริมกิจกรรมการดูแลสุขภาพของบุคลากร | ก.ย.60/รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต | 1. ได้รณรงค์ ส่งเสริมให้บุคลากรออกกำลังกาย และรับ ประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ 2. อนุญาตให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น 3 วันต่อสัปดาห์ 3. จัดอาหารว่างเพื่อสุขภาพให้แก่คณะกรรมการประจำคณะ |
| ลำดับที่ | ความเสี่ยง ที่พบ | สาเหตุ ความเสี่ยง | วิธีจัดการ ความเสี่ยง | ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI) | สาเหตุที่ทำให้ไม่บรรลุตามค่าที่รับได้ | แนวทางในการลดความเสี่ยง | แผนดำเนินการลดความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|  |  |  |  | ชื่อ KRI | ค่าที่ รับได้ | ผลดำเนินตาม KRI | บรรลุ/ไม่บรรลุ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. จัดกิจกรรมวัดสมรรถภาพร่างกายแก่บุคคลากร เช่น ความดัน ความทนทานของร่างกายเทียบกับอายุ น้ำหนัก ส่วนสูง ดัชนีมวลกาย ความยืดหยุ่นของร่างกาย เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนสุขภาพต่อไปแต่ไม่มีข้อมูลวัดค่าระดับคอเรสเตอ รอล และน้ำตาลในเลือดจึงไม่บรรลุตามค่าที่ได้รับ |
| ลำดับที่ | ความเสี่ยง ที่พบ | สาเหตุ ความเสี่ยง | วิธีจัดการ ความเสี่ยง | ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI) | สาเหตุที่ทำให้ไม่บรรลุตามค่าที่รับได้ | แนวทางในการลดความเสี่ยง | แผนดำเนินการลดความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| 5 | การเปลี่ยน แปลงอย่างฉับพลันของความต้องการในตลาดแรง งานของหลักสูตร | 1. มีเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาแทนที่เทคโนโลยีเดิม 2. ภาวะ การแข่งขันในตลาด แรงงาน 3. ทัศนะคติของลูกค้าในการเลือกสาขาที่เรียน | 1. เสาะหาข้อมูล ข่าวสาร จากการอ่านและสอบถาม นำมาแบ่งปันในที่ประชุม หากมีความสำคัญ เชื่อถือได้ นำมาเป็นวาระพิจารณาต่อไป 2. Road Show โดยหารือโรงเรียนเป้าหมายในที่ประชุม | ร้อยละจำนวนลดลงของผู้สมัครเข้าแต่ละสาขาวิชาเทียบกับปีก่อนหน้า | ไม่เกินร้อยละ 20 สำหรับทุกสาขาวิชา | ยังไม่สามารถสรุปได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างวิเคราะห์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้สมัครเพื่อเปรียบเทียบ | ไม่บรรลุ | อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการเปรียบเทียบ | 1. จัดทำข้อมูลเพื่อการเปรียบเทียบ 2. จัดตั้งงบประมาณ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 3. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร 4. จัด Road Show โรงเรียนเป้าหมาย | 1. จัดทำข้อมูลเพื่อการเปรียบเทียบ 2. จัดตั้งงบประมาณ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 3. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร 4. จัด Road Show โรงเรียนเป้าหมาย | ก.ย.60/รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ/รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ | คณะได้กำหนดโรงเรียนเป้าหมาย และงบประมาณการ Road Show และอยู่ระหว่างดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ส่งผลให้ไม่บรรลุตามค่าที่ได้รับ |
| ลำดับที่ | ความเสี่ยง ที่พบ | สาเหตุ ความเสี่ยง | วิธีจัดการ ความเสี่ยง | ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI) | สาเหตุที่ทำให้ไม่บรรลุตามค่าที่รับได้ | แนวทางในการลดความเสี่ยง | แผนดำเนินการลดความเสี่ยง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|  |  |  |  | ชื่อ KRI | ค่าที่ รับได้ | ผลดำเนินตาม KRI | บรรลุ/ไม่บรรลุ |  |  |  |  |  |
| 6 | ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินระหว่างการปรับปรุงอาคารคณะวิศวกรรม ศาสตร์ | 1. การได้รับบาดเจ็บจากเครื่องจักรและวัสดุก่อสร้าง 2. การได้รับอันตรายจากบุคคลภาย นอก เช่น การจี้ การปล้น หรือการทำร้ายร่างกาย | 1. แจ้งคณะกรรมการตรวจการจ้างเพื่อดำเนินการ 2. แจ้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายในหน่วยงานให้ควบคุมการเข้า- ออก สำหรับผู้ที่มาติดต่อและการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอย่างเคร่งครัด | อุบัติเหตุเป็นศูนย์ | บุคลากรมีความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ | บุคลากรมีความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ 100 % | บรรลุ | - | - | - | ก.ย.60/รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ/ผู้อำนวยการศูนย์แห่งความยอดเยี่ยมทางวิศวกรรมฯ | ได้กำกับให้ จัดทำป้ายแจ้งเตือนห้ามเข้า/ปิดกั้นบริเวณพื้นที่อันตรายหรือพื้นที่ก่อสร้าง อย่างชัดเจน และได้ควบคุมการเข้าออก การเคลื่อนย้ายเครื่องจักรอย่างเคร่งครัด ส่งผลให้บรรลุตามค่าที่ได้รับ |

ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 วาระที่ 4.3

(รองศาสตราจารย์ ดร.เวคิน ปิยรัตน์)

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

วันที่ พฤศจิกายน 2560