หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (งวดปัจจุบัน : รอบ 6 เดือน)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

| กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม | การควบคุมที่มีอยู่ (2) | การประเมินผลการควบคุม (3) | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4) | การปรับปรุงการควบคุม (5) | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (6) | หมายเหตุ (7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ด้านความเสี่ยง ด้านการเงิน ปัจจัยสภาพแวดล้อม รูปแบบการบริหารและการติดตาม ความเสี่ยงที่พบ การกำหนดวิธีปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินทดรองราชการ | 1. แจ้งแนวปฏิบัติการใช้สัญญาเงินทดรองราชการ พร้อมสำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับผู้ยืมทุกครั้ง 2. แจ้งข้อมูลสถิติต่อที่ประชุม กรรมการหน่วยงานทุกเดือน | ส่งเอกสารการเบิกจ่ายใกล้ถึงกำหนดเวลาของสัญญา แต่เอกสารมีการส่งคืนเพื่อแก้ไข และเรียบร้อยภายหลังครบกำหนดสัญญา | การกำหนดวิธีปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินทดรองราชการ | เร่งติดตามการปิดโครงการจากผู้เกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน ภายหลังเสร็จสิ้นโครงการผ่านคณะกรรมการประจำสำนักงานคณบดี | ก.ย. 61/งานคลังและพัสดุ/รองคณบดี ฝ่ายแผน | ได้แจ้งแนวปฏิบัติและสถิติการใช้สัญญาเงินทดรองราชการผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานคณบดี แต่การส่งคืนสัญญาฯ ยังไม่ตรงเวลา เอกสารการเบิกจ่ายยังไม่ถูกต้อง และมีการส่งคืนเพื่อแก้ไข ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 71.43 ทำให้ไม่บรรลุตามค่าที่ได้รับ |
| ด้านความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน ปัจจัยสภาพแวดล้อม นโยบายและการพัฒนาบุคลากร ความเสี่ยงที่พบ ปัญหาสุขภาพของบุคลากรในคณะวิศวกรรมศาสตร์ | 1. ส่งเสริมให้บุคลากรออกกำลังกาย 3 วัน/สัปดาห์ โดยเข้าร่วมกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น 2. รณรงค์ให้บุคลากรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพและมีแคลอรีต่ำ เช่น การจัดเลี้ยงเปลี่ยนขนมเป็นผลไม้ และงดอาหารประเภทมีไขมันสูง เป็นต้น 3. จัดกิจกรรมจัดการความเครียดจากการทำงาน | อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ (เมษายน -กันยายน 2561 ) | ปัญหาสุขภาพของบุคลากรในคณะวิศว กรรมศาสตร์ | จัดโครงการส่งเสริมการมีสุขภาพดีของบุคลากรคณะ วิศวกรรมศาสตร์ ช่วงเดือน เมษายน -กันยายน 2561 | ก.ย. 61/ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต/ผู้ช่วยคณบดี/งานกิจการนิสิต | คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ส่งเสริม รณรงค์ ให้บุคลากรออกกำลังกาย และรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ แต่จะจัดโครงการส่งเสริมการมีสุขภาพดีของบุคลากรคณะ ในช่วงเดือน เมษายน-กันยายน 2561 ส่งผลให้ช่วง 6 เดือนแรก ยังไม่บรรลุเป้าหมายตามค่าที่ได้รับ |
| กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม | การควบคุมที่มีอยู่ (2) | การประเมินผลการควบคุม (3) | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4) | การปรับปรุงการควบคุม (5) | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (6) | หมายเหตุ (7) |
| ด้านความเสี่ยง ด้านบริหารกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ ปัจจัยสภาพแวดล้อม รูปแบบการบริหารและการติดตาม ความเสี่ยงที่พบ การเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันของความต้องการในตลาดแรงงานของหลักสูตร | 1. เสาะหาข้อมูล ข่าวสาร จากการอ่านและสอบถาม นำมาแบ่งปันในที่ประชุม หากมีความสำคัญ เชื่อถือได้ นำมาเป็นวาระพิจารณาต่อไป 2. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร อาทิเช่น การโรดโชว์ การเผยแพร่บนสื่อออนไลน์ การจัดส่งเอกสารประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนในเครือข่าย | อยู่ระหว่างการติดตามประเมินผลตัวเลขเนื่องจากยังไม่ครบรอบปีการศึกษาทำให้ไม่ทราบจำนวนผู้สมัครเรียนที่ต้องใช้ในการเปรียบเทียบกับปีก่อน | การเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันของความต้องการในตลาดแรงงานของหลักสูตร | 1. ดำเนินการสำรวจตลาดและประชาสัมพันธ์ตามแผนที่วางไว้ 2. วิเคราะห์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลง 3. ปรับเปลี่ยนกระบวนการให้เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยง | ก.ย. 63/ รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ/ผู้ช่วยคณบดี/งานบริการการศึกษา | คณะวิศวกรรมศาสตร์ยังไม่มีข้อมูลจำนวนลดลงของผู้สมัครเข้าแต่ละสาขาเนื่องจากอยู่ระหว่างการรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และยังไม่ครบรอบปีการศึกษา จึงส่งผลให้ ไม่บรรลุเป้าหมายตามค่าที่ได้รับ |
| ด้านความเสี่ยง ด้านบริหารกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ ปัจจัยสภาพแวดล้อม รูปแบบการบริหารและการติดตาม ความเสี่ยงที่พบ จำนวนรับนิสิตบัณฑิตศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด | 1. วิเคราะห์ความต้องการตลาด แรงงานในการเปิดหลักสูตรสาขาใหม่ ๆ 2. วางแผนจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร อาทิเช่น การโรดโชว์ การเผยแพร่บนสื่อออนไลน์ การจัดส่งเอกสารประชาสัมพันธ์ไปหน่วยงานเป้าหมายอย่างต่อเนื่องตลอดปี | อยู่ระหว่างการรับนิสิตใหม่ ทำให้ตัวเลขยังไม่สมบูรณ์ รอครบรอบการรับในช่วง สิงหาคม 2561 | จำนวนรับนิสิตบัณฑิตศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด | 1. ดำเนินการติดตามผลของตัวเลขค่าเป้าหมายตามแผน 2. ปรับกระบวนการประชาสัมพันธ์และการรับนิสิตให้เหมาะสม | ก.ย. 63/ รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ/ผู้ช่วยคณบดี/งานบริการการศึกษา | คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้สำรวจความต้องการในการเปิดหลักสูตรใหม่ และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อในช่องทางต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่มี่ข้อมูลจำนวนผู้สมัครทุกสาขา (อยู่ระหว่างการรับนิสิตใหม่) จึงส่งผลให้ไม่บรรลุเป้าหมายตามค่าที่ได้รับ |

| กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม | การควบคุมที่มีอยู่ (2) | การประเมินผลการควบคุม (3) | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4) | การปรับปรุงการควบคุม (5) | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (6) | หมายเหตุ (7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ด้านความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน ปัจจัยสภาพแวดล้อม รูปแบบการบริหารและการติดตาม ความเสี่ยงที่พบ ปัญหาสุขภาพของนิสิตในคณะวิศวกรรมศาสตร์ | 1. ให้ความรู้อาจารย์ที่ปรึกษาในการสังเกตพฤติกรรมของนิสิตเพื่อลดความเสี่ยง 2. ให้นิสิตตอบแบบสอบถาม | ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับยอมรับได้จากการประเมินผลการควบคุมด้วยตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI) ซึ่งมีผลการดำเนินตัวชี้วัดแล้ว | - | - | มี.ค.61/ หัวหน้าภาควิชา | จากการสังเกตพฤติกรรมนิสิต ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า พบว่าในปีการศึกษา 2560 มีนิสิตที่พ้นสภาพเนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพ จำนวน 1 ราย ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายตามค่าที่ได้รับ |

|  | (รองศาสตราจารย์ ดร.เวคิน ปิยรัตน์) |
| --- | --- |
|  | คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ |
|  | วันที่ เมษายน 2561 |

# Text boxes

แบบติดตาม ปย. 2

ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์

ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่  24 เมษายน 2561 วาระที่ 4.3