แบบติดตาม  ปย. 2

ชื่อส่วนงานย่อย  สำนักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (งวดปัจจุบัน  :  รอบ  12  เดือน)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  30  เดือน กันยายน พ.ศ.  2558

| กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1) | การควบคุมที่มีอยู่ (2) | การประเมินผล การควบคุม (3) | ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (4) | การปรับปรุง การควบคุม (5) | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6) | หมายเหตุ (7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กระบวนงาน : ระบบห้องสมุดอัตโนมัติเดิมไม่รองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ | 1. ตรวจสอบระบบการสืบค้นผ่านระบบใหม่ในทุกโมดูลเพื่อให้บริษัท ปรับแก้ไขให้สมบูรณ์ที่สุด | 1. มีการรายงานข้อผิดพลาด แก่บริษัทเพื่อแก้ไข | 1. การแสดงผลการสืบค้น รวมถึงการทำงานผ่าน ระบบยังต้องปรับปรุงบางส่วน | 1. ตรวจสอบการใช้งานระบบอย่าง ต่อเนื่อง | กำหนดเสร็จ กันยายน 2558 / หัวหน้างานบริการทรัพยากรสารสนเทศ |  |
|  | 2. จัดอบรมการสืบค้นสารสนเทศด้วยเครื่องมือสืบค้นตัวใหม่ให้นิสิต คณาจารย์ บุคลากร | 2. มีการประเมินผลความ พึงพอใจผู้เข้าอบรม | 2. ยังมีนิสิต คณาจารย์ บุคลากรจำนวนหนึ่งที่ยังไม่คุ้นเคยกับการใช้เครื่องมือ สืบค้นสารสนเทศ ตัวใหม่ | 2. จัดอบรมแก่ผู้ใช้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจัดทำ video tutorial ทั้งพากย์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนหน้าเว็บไซต์ห้องสมุด | กำหนดเสร็จ กันยายน 2558 / หัวหน้างานบริการทรัพยากรสารสนเทศ |  |
|  | 3. ประชาสัมพันธ์เครื่องมือการสืบค้นตัวใหม่ รวมถึงแนะนำการใช้ผ่านช่องทาง ต่างๆ ได้แก่ 1) เอกสารแผ่นพับ 2) โปสเตอร์ 3) เว็บไซต์ 4) อีเมล | 3. จำนวนการสอบถามเรื่องเครื่องมือการสืบค้นระบบใหม่ | 3. ผู้ใช้บางคนยังรับรู้ข่าวสาร เนื่องจากไม่ได้ติดต่อสื่อสาร กับห้องสมุด | 3.มีการประชา สัมพันธ์อย่างต่อเนื่องทุกช่องทาง | กำหนดแล้วเสร็จ กันยายน 2558 / หัวหน้างานบริการทรัพยากรสารสนเทศ |  |
|  | 5) สื่อ Mbox Digital Sinage |  |  |  |  |  |
|  | 6) เฟซบุ๊ค ทวิตเตอร์ทั้งของห้องสมุดและมหาวิทยาลัย 7) บริการตอบคำถามทั้งที่ เคาน์เตอร์และโทรศัพท์ |  |  |  |  |  |
|  | 8) บรรณารักษ์ประสานงาน ติดต่อกับคณาจารย์ |  |  |  |  |  |
|  | 4. ประกาศเกียรติคุณรายเดือนสำหรับผู้ใช้ ที่ใช้บริการสูงสุด | 4. มีการรวบรวมสถิติทุกเดือนเพื่อให้ครบ ภาคการศึกษา | 4. ยังไม่สามารถรายงานสถิติ ผู้ใช้บริการสูงสุดได้ | 4. ประกาศรายชื่อผู้ยืมทรัพยากรสิ่งพิมพ์ห้องสมุด 10 อันดับสูงสุดในช่วงเดือน มค.-กย. บนหน้าเว็บไซต์ห้องสุมด | กำหนดแล้วเสร็จ กันยายน 2558 / หัวหน้างานบริการทรัพยากรสารสนเทศ |  |
|  | 5. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ที่สามารถรองรับกับระบบห้องสมุดอัตโนมัติใหม่ | 5. มีการจัดหาคอมพิวเตอร์ สำหรับบริการสืบค้น สารสนเทศภายให้ ห้องสมุดและสำหรับ ห้องฝึกอบรม 102 รวมถึงติดตั้งโทรทัศน์ LED สำหรับห้องฝึกอบรม 102 | 5. ยังต้องจัดหาคอมพิวเตอร์ เพิ่มเติมสำหรับบริการสืบค้นแก่ผู้ใช้ | 5.กำลังดำเนิน การปรับพื้นที่และติดตั้งอุปกรณ์ | กำหนดแล้วเสร็จ ธันวาคม 2558 / เลขานุการสำนักหอสมุดกลาง |  |

แบบติดตาม  ปย. 2

ชื่อส่วนงานย่อย  สำนักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (งวดปัจจุบัน  :  รอบ  12  เดือน)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  30  เดือน กันยายน พ.ศ.  2558

| กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1) | การควบคุมที่มีอยู่ (2) | การประเมินผล การควบคุม (3) | ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (4) | การปรับปรุง การควบคุม (5) | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6) | หมายเหตุ (7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ความปลอดภัยจากการใช้ลิฟต์ วัตถุประสงค์ -เพื่อลดอุบัติเหตุอันตรายจากการใช้ลิฟท์ และสามารถใช้ลิฟต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความปลอดภัย | - กำหนดให้มีการตรวจสภาพของลิฟต์โดยสารภายในอาคารเดือนละ 1 ครั้ง (โดยช่างเทคนิค) - หลังจากเกิดระบบไฟฟ้าขัดข้อง ช่างเทคนิคต้องตรวจสอบลิฟต์ทันทีก่อนเปิดให้ใช้บริการ - จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ลิฟต์อย่างปลอดภัย พร้อมทั้งทำป้ายประชาสัมพันธ์ - มีการเขียนแผนการช่วยเหลือผู้โดยสารติดค้างภายในลิฟต์ - แจ้งแผนการช่วยเหลือผู้โดยสารติดค้างภายในลิฟต์ให้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบและปฏิบัติตามแผน | การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ แต่ไม่ทั้งหมด | - การใช้ลิฟต์ในอาคารยังคงเกิดความขัดข้องบ้างเป็นบางครั้ง โดยสาเหตุของความขัดข้องเกิดจากอายุการใช้งานของลิฟต์ที่ยาวนาน และเกิดจากระบบไฟฟ้าเกิดการขัดข้องบ่อยครั้ง ทำให้ ลิฟต์ของอาคารจอดไม่ตรงชั้น ประตูลิฟต์ไม่เปิด ลิฟต์ขึ้นลงไม่จอดตามชั้น | - ควบคุมดูแลการตรวจสภาพของลิฟต์โดยสารภายในอาคารอย่างสม่ำเสมอ (บริษัทรับเหมาเข้ามาตรวจสอบดูแลเดือนละ 1 ครั้ง ) - ติดต่อประสานงานระหว่างบริษัทรับเหมาดูแลระบบลิฟต์กับช่างเทคนิคของอาคาร โดยมีการบันทึกปัญหาที่เกิดขึ้นและวิธีการแก้ไขเป็นลายลักษณ์อักษร - รายงานสรุปความถี่ของปัญหาที่ยังเกิดขึ้นอยู่เป็นประจำ - ทบทวนแผนการช่วยเหลือผู้โดยสารติดค้างภายในลิฟต์ - จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการใช้ลิฟต์ให้ปลอดภัย | 30 กันยายน 2558 ผู้ช่วยผู้อำนวยการหอสมุด มศว องครักษ์ | ปีงบประมาณ 2558 จำนวนอุบัติเหตุคิดเป็นร้อยละ 41.66 (จำนวนการซ่อมบำรุง 12 ครั้ง เกิดปัญหา 5 ครั้ง **ข้อมูล ณ เดือน ก.ย. 58) |

แบบติดตาม  ปย. 2

ชื่อส่วนงานย่อย  สำนักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (งวดปัจจุบัน  :  รอบ  12  เดือน)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  30  เดือน กันยายน พ.ศ.  2558

| กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1) | การควบคุมที่มีอยู่ (2) | การประเมินผล การควบคุม (3) | ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (4) | การปรับปรุง การควบคุม (5) | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6) | หมายเหตุ (7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กระบวนงาน : ความคลาดเคลื่อนของการตรวจนับและจำแนกผู้ใช้ที่เข้าออกอาคาร | 1. มีเจ้าหน้าที่ตรวจนับผู้เข้าใช้ภายนอก 2. มีเครื่องตรวจจับและนับผู้ออกจาก ห้องสมุดเครื่องเดิม | รวบรวมสถิติผู้ใช้ภายในและภายนอกรายเดือนเพื่อรายงานในที่ประชุมผู้บริหารสำนักหอสมุด กลางรายเดือน | 1. ยังไม่สามารถตรวจสอบการเข้าห้องสมุดของผู้ใช้ ได้ครบทุกคน 2. ยังไม่สามารถจำแนกประเภทผู้เข้าใช้ห้องสมุดได้ | กำลังดำเนิน การปรับพื้นที่และติดตั้งระบบผ่านเข้า-ออกห้องสมุดอัตโนมัติ | กำหนดแล้วเสร็จพฤศจิกายน 2558 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ |  |
| กระบวนงาน : สิ่งพิมพ์เก่าชำรุด จากการใช้งานของผู้ใช้ | 1. งานบริการทรัพยากรฯ พิจารณาคัดเลือกหนังสือ ที่ชำรุดส่งตัวเล่มให้งาน บริหารจัดการทรัพยากรฯ | จำนวนหนังสือเก่าชำรุด ที่ได้รับการแปลงผันเป็นดิจิทัลทั้งสิ้น จำนวน 2,307 ชื่อเรื่อง | ผู้ใช้ไม่สามารถเข้าถึงหนังสือ ได้ เนื่องจาก 1. กระบวนการดำเนินงาน มีหลายขั้นตอน | 1. คัดเลือกหนังสือเก่า ชำรุด มาดำเนินการ แปลงผันเป็นดิจิทัล อย่างสม่ำเสมอ | กันยายน 2558 / หัวหน้างานบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ | ร่วมมือกับสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะเพื่อดำเนินการ จัดทำ |
|  | 2. งานบริหารจัดการ ทรัพยากรฯ ดำเนินการ เกี่ยวกับตัวเล่มและรายชื่อ ส่งบริษัทเพื่อแปลงผัน เป็นดิจิทัล |  | 2. ปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ | 2. จัดหาเครื่อง คอมพิวเตอร์ให้ผู้ใช้ อ่านภายในห้องสมุด 3. กำหนดสิทธิ์ในการ เข้าถึงทรัพยากรบาง รายการ เฉพาะ ประชาคม มศว |  | เอกสารดิจิทัลจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ |

ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำ	สำนักหอสมุดกลาง

ครั้งที่ 5/2558  เมื่อวันที่ 14 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2558 วาระที่  4.6

ชื่อผู้รายงาน........................................................

(อาจารย์สาโรช  เมาลานนท์)

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง

วันที่ 15 เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2558